## TRIMESTRAL
MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
SEGUNDO TRIMESTRE
EJERCICIO 2022
[10 empty] | DEL | 01 DE ENERO |  |  | AL | 30 DE JUNIO |  | DEL | 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | [21 empty] | FECHA DE ELABORACION |  |  |  | 15 DE JULIO DE 2022
FONDO: | FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: |  | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | [10 empty] | PROGRAMA: |  | ALCANTARILLADO SANITARIO | [10 empty] | NUM. DE HOJA |  |  | 1 | DE | 4
No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL | MUNICIPIO | MOD. | FECHAS |  | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSION APROBADA | [5 empty] | INVERSION EJERCIDA | [5 empty] | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | [5 empty] | METAS PROG. |  | METAS ALC. | % AVANCE |  | OBS
[8 empty] | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FISMDF R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FISMDF R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FISMDF R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS
| APROBACIÓN | PROYECTO | LOCALIDAD | EJEC. | INICIO | TERMINO | IMPORTE |  |  |  |  | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [7 empty] | U.M. | CANT. | CANT. | FIS. | FIN.
| Y FECHA |  |  |  | (D/M/A) | (D/M/A)
2022/M04-FISM-003-PR | AP-M04-ABR-FISM-001/2022 12 DE ABRIL 2022 | AMPLIACIÓN DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE CUATRO PULGADAS DE DIAMETRO EN CALLE LERDO DE TEJADA DE CALLE SINALOA A CALLE BRASIL EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO | COMPOSTELA/ PARAISO ESCONDIDO | C | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 0 | 1168661.04 | 0 | 1168661.04 | 0 | 0 | 0 | 746294.47 | 0 | 746294.47 | 0 | 0 | 0 | 422366.57 | 0 | 422366.57 | 0 | 0 | 0 | ML | 620 | 310 | 50% | 63.8589
2022/M04-FISM-004-PR | AP-M04-ABR-FISM-002/2022 12 DE ABRIL DE 2022 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAURELES Y GONGORA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN | COMPOSTELA/ ZACUALPAN | C | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 0 | 1397753.25 | 0 | 1397753.25 | 0 | 0 | 0 | 890060.79 | 0 | 890060.79 | 0 | 0 | 0 | 507692.46 | 0 | 507692.46 | 0 | 0 | 0 | ML | 236 | 118 | 50% | 63.678
2022/M04-FISM-005-CP | AP-M04-ABR-FISM-003/2022 12 DE ABRIL DE 2022 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE AMADO NERVO COLONIA SAN JOSE; EN LAS VARAS | COMPOSTELA/ LAS VARAS | C | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 0 | 737611.77 | 0 | 737611.77 | 0 | 0 | 0 | 483674.27 | 0 | 483674.27 | 0 | 0 | 0 | 253937.5 | 0 | 253937.5 | 0 | 0 | 0 | ML | 158 | 79 | 50% | 65.573
2022/M04-FISM-007-CP | AP-M04-ABR-FISM-003/2022 12 DE ABRIL DE 2022 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO AGUA AZUL EN LAS VARAS | COMPOSTELA/ LAS VARAS | C | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 0 | 620977.9 | 0 | 620977.9 | 0 | 0 | 0 | 188131.46 | 0 | 188131.46 | 0 | 0 | 0 | 432846.44 | 0 | 432846.44 | 0 | 0 | 0 | ML | 126 | 37.8 | 30% | 30.296
2022/M04-FISM-008-CP | AP-M04-ABR-FISM-003/2022 12 DE ABRIL DE 2022 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MICHOACAN ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA BARRIO TEPEYAC EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS | COMPOSTELA/ LAS VARAS | C | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 0 | 304043.74 | 0 | 304043.74 | 0 | 0 | 0 | 86147.28 | 0 | 86147.28 | 0 | 0 | 0 | 217896.46 | 0 | 217896.46 | 0 | 0 | 0 | ML | 73 | 21.9 | 30% | 28.3338
2022/M04-FISM-012-PR | AP-M04-ABR-FISM-008/2022 12 DE ABRIL DE 2022 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIGUERAS ENTRE BOULEVARD OCEANO PACÍFICO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO | COMPOSTELA/ PARAISO ESCONDIDO | C | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 0 | 927385.19 | 0 | 927385.19 | 0 | 0 | 0 | 870215.95 | 0 | 870215.95 | 0 | 0 | 0 | 57169.24 | 0 | 57169.24 | 0 | 0 | 0 | ML | 294 | 264.6 | 90% | 93.8354
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA |  |  | 0 | 5156432.89 | 0 | 5156432.89 | 0 | 0 | 0 | 3264524.22 | 0 | 3264524.22 | 0 | 0 | 0 | 1891908.67 | 0 | 1891908.67 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0 | 5156432.89 | 0 | 5156432.89 | 0 | 0 | 0 | 3264524.22 | 0 | 3264524.22 | 0 | 0 | 0 | 1891908.67 | 0 | 1891908.67 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 0 | 5156432.89 | 0 | 5156432.89 | 0 | 0 | 0 | 3264524.22 | 0 | 3264524.22 | 0 | 0 | 0 | 1891908.67 | 0 | 1891908.67 | 0 | 0 | 0
MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
SEGUNDO TRIMESTRE
EJERCICIO 2022
[10 empty] | DEL | 01 DE ENERO |  |  | AL | 30 DE JUNIO |  | DEL | 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | [21 empty] | FECHA DE ELABORACION |  |  |  | 15 DE JULIO DE 2022
FONDO: | FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: |  | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | [10 empty] | PROGRAMA: |  | URBANIZACIÓN | [10 empty] | NUM. DE HOJA |  |  | 2 | DE | 4
No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL | MUNICIPIO | MOD. | FECHAS |  | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSION APROBADA | [5 empty] | INVERSION EJERCIDA | [5 empty] | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | [5 empty] | METAS PROG. |  | METAS ALC. | % AVANCE |  | OBS
[8 empty] | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FISMDF R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FISMDF R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FISMDF R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS
| APROBACIÓN | PROYECTO | LOCALIDAD | EJEC. | INICIO | TERMINO | [5 empty] | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [7 empty] | U.M. | CANT. | CANT. | FIS. | FIN.
| Y FECHA |  |  |  | (D/M/A) | (D/M/A) | IMPORTE
2022/M04-FISM-006-PR | AP-M04-ABR-FISM-004/2022 12 DE ABRIL DE 2022 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE HIGUERAS ENTRE BOULEVARD OCEANO PACÍFICO Y CALLE AMAPA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO | COMPOSTELA/ PARAISO ESCONDIDO | C | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 0 | 2202386.27 | 0 | 2202386.27 | 0 | 0 | 0 | 659052.7 | 0 | 659052.7 | 0 | 0 | 0 | 1543333.57 | 0 | 1543333.57 | 0 | 0 | 0 | M2 | 1340 | 402 | 30% | 29.9245
2022/M04-FISM-011-CP | AP-M04-ABR-FISM-007/2022 12 DE ABRIL DE 2022 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE COLIMA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA SAN JOSÉ EN LAS VARAS | COMPOSTELA/ LAS VARAS | C | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 0 | 1834634.92 | 0 | 1834634.92 | 0 | 0 | 0 | 579052.68 | 0 | 579052.68 | 0 | 0 | 0 | 1255582.24 | 0 | 1255582.24 | 0 | 0 | 0 | M2 | 2259 | 677.7 | 30% | 31.5623
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA |  |  | 0 | 4037021.19 | 0 | 4037021.19 | 0 | 0 | 0 | 1238105.38 | 0 | 1238105.38 | 0 | 0 | 0 | 2798915.81 | 0 | 2798915.81 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0 | 4037021.19 | 0 | 4037021.19 | 0 | 0 | 0 | 1238105.38 | 0 | 1238105.38 | 0 | 0 | 0 | 2798915.81 | 0 | 2798915.81 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 0 | 9193454.08 | 0 | 9193454.08 | 0 | 0 | 0 | 4502629.6 | 0 | 4502629.6 | 0 | 0 | 0 | 4690824.48 | 0 | 4690824.48 | 0 | 0 | 0
MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
SEGUNDO TRIMESTRE
EJERCICIO 2022
[10 empty] | DEL | 01 DE ENERO |  |  | AL | 30 DE JUNIO |  | DEL | 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | [21 empty] | FECHA DE ELABORACION |  |  |  | 15 DE JULIO DE 2022
FONDO: | FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: |  | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | [10 empty] | PROGRAMA: |  | ELECTRIFICACIÓN | [10 empty] | NUM. DE HOJA |  |  | 3 | DE | 4
No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL | MUNICIPIO | MOD. | FECHAS |  | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSION APROBADA | [5 empty] | INVERSION EJERCIDA | [5 empty] | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | [5 empty] | METAS PROG. |  | METAS ALC. | % AVANCE |  | OBS
[8 empty] | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FISMDF R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FISMDF R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FISMDF R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS
| APROBACIÓN | PROYECTO | LOCALIDAD | EJEC. | INICIO | TERMINO | IMPORTE |  |  |  |  | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [7 empty] | U.M. | CANT. | CANT. | FIS. | FIN.
| Y FECHA |  |  |  | (D/M/A) | (D/M/A)
2022/M04-FISM-010-PR | AP-M04-ABR-FISM-006/2022 12 DE ABRIL DE 2022 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA HACIA EL POZO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO GUAYABITOS POR PROLONGACIÓN ANTONIO PINZÓN HASTA CAMINO A LAS PARCELAS DEL PUEBLO EN RINCON DE GUAYABITOS | COMPOSTELA/ RINCÓN DE GUAYABITOS | C | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 0 | 1195940.25 | 0 | 1195940.25 | 0 | 0 | 0 | 893712.32 | 0 | 893712.32 | 0 | 0 | 0 | 302227.93 | 0 | 302227.93 | 0 | 0 | 0 | ML | 320 | 240 | 75% | 74.7288
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA |  |  | 0 | 1195940.25 | 0 | 1195940.25 | 0 | 0 | 0 | 893712.32 | 0 | 893712.32 | 0 | 0 | 0 | 302227.93 | 0 | 302227.93 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0 | 1195940.25 | 0 | 1195940.25 | 0 | 0 | 0 | 893712.32 | 0 | 893712.32 | 0 | 0 | 0 | 302227.93 | 0 | 302227.93 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 0 | 10389394.33 | 0 | 10389394.33 | 0 | 0 | 0 | 5396341.92 | 0 | 5396341.92 | 0 | 0 | 0 | 4993052.41 | 0 | 4993052.41 | 0 | 0 | 0
MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
SEGUNDO TRIMESTRE
EJERCICIO 2022
[10 empty] | DEL | 01 DE ENERO |  |  | AL | 30 DE JUNIO |  | DEL | 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | [21 empty] | FECHA DE ELABORACION |  |  |  | 15 DE JULIO DE 2022
FONDO: | FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: |  | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | [10 empty] | PROGRAMA: |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | NUM. DE HOJA |  |  | 4 | DE | 4
No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL | MUNICIPIO | MOD. | FECHAS |  | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSION APROBADA | [5 empty] | INVERSION EJERCIDA | [5 empty] | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) | [5 empty] | METAS PROG. |  | METAS ALC. | % AVANCE |  | OBS
[8 empty] | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FISMDF R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FISMDF R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FISMDF R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS
| APROBACIÓN | PROYECTO | LOCALIDAD | EJEC. | INICIO | TERMINO | IMPORTE |  |  |  |  | RAMO 23 | [5 empty] | RAMO 23 | [7 empty] | U.M. | CANT. | CANT. | FIS. | FIN.
| Y FECHA |  |  |  | (D/M/A) | (D/M/A)
2022/M04-FISM-009-PR | AP-M04-ABR-FISM-005/2022 12 DE ABRIL DE 2022 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE POZO FRACCIONAMIENTO GUAYABITOS EN PROLONGACIÓN ANTONIO PINZÓN EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE GUAYABITOS | COMPOSTELA/ RINCÓN DE GUAYABITOS | C | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 0 | 1324115.67 | 0 | 1324115.67 | 0 | 0 | 0 | 1110887.51 | 0 | 1110887.51 | 0 | 0 | 0 | 213228.16 | 0 | 213228.16 | 0 | 0 | 0 | ML | 648 | 583.2 | 90% | 83.8966
2022/M04-FISM-011a-CP | AP-M04-ABR-FISM-007/2022 12 DE ABRIL DE 2022 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE COLIMA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA SAN JOSÉ EN LAS VARAS | COMPOSTELA/ LAS VARAS | C | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 0 | 248926.78 | 0 | 248926.78 | 0 | 0 | 0 | 43258.07 | 0 | 43258.07 | 0 | 0 | 0 | 205668.71 | 0 | 205668.71 | 0 | 0 | 0 | ML | 210 | 63 | 30% | 17.3778
2022/M04-FISM-012a-PR | AP-M04-ABR-FISM-008/2022 12 DE ABRIL DE 2022 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIGUERAS ENTRE BOULEVARD OCEANO PACÍFICO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO | COMPOSTELA/ PARAISO ESCONDIDO | C | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 0 | 164490.33 | 0 | 164490.33 | 0 | 0 | 0 | 163764.41 |  | 163764.41 | 0 | 0 | 0 | 725.92 | 0 | 725.92 | 0 | 0 | 0 | ML | 137 | 137 | 100% | 99.5587
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA |  |  | 0 | 1737532.78 | 0 | 1737532.78 | 0 | 0 | 0 | 1317909.99 | 0 | 1317909.99 | 0 | 0 | 0 | 419622.79 | 0 | 419622.79 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0 | 1737532.78 | 0 | 1737532.78 | 0 | 0 | 0 | 1317909.99 | 0 | 1317909.99 | 0 | 0 | 0 | 419622.79 | 0 | 419622.79 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 0 | 12126927.11 | 0 | 12126927.11 | 0 | 0 | 0 | 6714251.91 | 0 | 6714251.91 | 0 | 0 | 0 | 5412675.2 | 0 | 5412675.2 | 0 | 0 | 0

## Resumen
MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
SEGUNDO RESUMEN TRIMESTRAL
EJERCICIO 2022
[6 empty] | DEL | 01 DE ENERO |  |  | AL | 30 DE JUNIO |  | DEL | 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  |  |  | RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | [9 empty] | FECHA DE ELABORACION |  |  | 15 DE JULIO DE 2022
FONDO: |  |  |  | FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: |  |  |  | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | [10 empty] | NUM. DE HOJA |  | 1 | DE | 1
(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA | AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES | INVERSION APROBADA | [5 empty] | INVERSION EJERCIDA | [5 empty] | SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)
| IMPORTE | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FISMDF R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FISMDF R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FISMDF R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS
IMPORTE
ALCANTARILLADO SANITARIO | 0 | 5156432.89 | 0 | 5156432.89 | 0 | 0 | 0 | 3264524.22 | 0 | 3264524.22 | 0 | 0 | 0 | 1891908.67 | 0 | 1891908.67 | 0 | 0 | 0
URBANIZACIÓN | 0 | 4037021.19 | 0 | 4037021.19 | 0 | 0 | 0 | 1238105.38 | 0 | 1238105.38 | 0 | 0 | 0 | 2798915.81 | 0 | 2798915.81 | 0 | 0 | 0
ELECTRIFICACIÓN | 0 | 1195940.25 | 0 | 1195940.25 | 0 | 0 | 0 | 893712.32 | 0 | 893712.32 | 0 | 0 | 0 | 302227.93 | 0 | 302227.93 | 0 | 0 | 0
AGUA POTABLE | 0 | 1737532.78 | 0 | 1737532.78 | 0 | 0 | 0 | 1317909.99 | 0 | 1317909.99 | 0 | 0 | 0 | 419622.79 | 0 | 419622.79 | 0 | 0 | 0
SUMA DE LA HOJA |  | 12126927.11 | 0 | 12126927.11 | 0 | 0 | 0 | 6714251.91 | 0 | 6714251.91 | 0 | 0 | 0 | 5412675.2 | 0 | 5412675.2 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL |  | 12126927.11 | 0 | 12126927.11 | 0 | 0 | 0 | 6714251.91 | 0 | 6714251.91 | 0 | 0 | 0 | 5412675.2 | 0 | 5412675.2 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 12126927.11 | 0 | 12126927.11 | 0 | 0 | 0 | 6714251.91 | 0 | 6714251.91 | 0 | 0 | 0 | 5412675.2 | 0 | 5412675.2 | 0 | 0 | 0